## Городские (2)
Приложение
Таблица 1
Информация по принятым обязательствам в 2020 году, исполнение которых подлежит в 2021 году за счет остатков на 01.01.2021
(средства городского бюджета)
тыс.руб.
№ п/п | Наименование расходов | КБК | Доп.КР | Код цели | 2020 год |  |  |  | Сумма потребности в 2021 году | Примечания *
[5 empty] | Доведенные лимиты | Принятые обязательства | Кассовый расход | Неисполненные обязательства
Администрация города
1. | Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (1 очередь 1 пускогового комплекса участка № 5 в составе 3 этапа строительства объекта) | 002040608401S7110414 | 001 | 0 | 1492.4 | 0 | 0 | 0 | 1492.4 | Авторский надзор. Проектировщик отказался от заключения контракта.
2. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличная города Благовещенска (в т.ч. Проектные работы) | 00204090210140680414 | 003 | 0 | 5260.3 | 5260.3 | 0 | 5260.3 | Будет реализовано в рамках соглашения на 2021 год в пределах доведенных лимитов | Задержка подрядчиком срока выполнения работ 1 этапа проектирования (разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта). ООО "ЦАН" г.Якутск, м/к № 0119/2020 от 22.05.2020 на выполнение ПИР по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличная города Благовещенска". 1 этап. Выполнение по условиям контракта должно было быть 01.12.2020г.
3. | Сливная станция с. Садовое, Амурская область | 00205020310140660414 | 009 | 0 | 4535.2 | 4535.2 | 0 | 4535.2 | 4535.2 | Приостановка работ в связи с несвоевременной выдачей АО"АКС" технических условий на водоснабжение и водоотведение. ООО "Производственная компания" г.Новочеркасск, м/к № 0048/2020 от 03.04.2020 выполнение проектных работ по объекту "Сливная станция с. Садовое, Амурская область". Выполнение по условиям контракта должно было быть 10.12.2020г.
4. | Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г.Благовещенск, Амурская область | 00205020310140840414 | 013 | 0 | 7658.2 | 7658.2 | 0 | 7658.2 | 7658.2 | Приостановка работ в связи с отсутствием технических условий на теплоснабжение. ООО "Фортресс" г.Санкт-Петербург, м/к 0045/2020 от 07.04.2020г. на выполнение ПИР по объекту "Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г.Благовещенск, Амурская область". Выполнение по условиям контракта должно было быть 27.07.2020г.
5. | Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в Северном планировочном районе г.Благовещенск, Амурская область | 00207010410240730414 | 014 | 0 | 9050.2 | 9050.2 | 0 | 9050.2 | 9050.2 | Отказ ГАУ "Амургосэкспертиза" в проведении госэкспертизы проектной документации повторного использования в связи с несоответствием критерию аналогичности проектируемого объекта капитального строительства(приказ Минстроя России от 16.10.2018 № 662/пр.). ОАО "Проектно-изыскательский институт "Костромапроект" г.Кострома, м/к № 2019.0261 от 15.07.2019 на выполнение ПИР по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область». Выполнение по условиям контракта должно было быть 10.06.2020г.
| Итого |  |  |  | 27996.3 | 26503.9 | 0 | 26503.9 | 22736
Управление ЖКХ
1. | Оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение | 005 0503 0340160170 247 |  |  | 77207.3 | 68585.01 | 68585.01 | 2703.1 | 2703.1 | Согласно условий мун.контракта, оплата за поставленную электрическую энергию осуществляется в месяце, следующем за месяцем поставки. Документы от поставщика получены 19.01.2021 года. Погашение сложившейся кредиторской задолженности планируется за счет текущих лимитов, доведенных управлению в 2021 году.
| Итого |  |  |  | 77207.3 | 68585.01 | 68585.01 | 2703.1 | 2703.1
Управление культуры
1. | Субсидия на иные цели проведение текущего ремонта здания МБ им.Б.Машука (ул. Институтская, 10/2), поврежденного в результате чрезвычайной ситуации на территории города Благовещенск Амурской области ликвидация последствий ливневых дождей). | 00808010000010620612 |  |  | 2105.238 | 2105.238 | 1901.457 | 203.781 |  | В связи с изменением сметных работ была сэкономлена сумма в размере 203,78 тыс.руб., остаток не востребован,исполнению в 2021 году не подлежит
2. | Субсидия на иные цели на обеспечение и развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. | 008080105401L4670612 |  |  | 429.4307 | 356.9184 | 356.9184 | 72.5122 |  | В связи с проведением аукциона была сэкономлена сумма в размере 79,16 тыс. руб.,остаток не востребован, исполнению в 2021 году не подлежит
3. | Субсидия на иные цели на обеспечение и развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (софинансирование из городского бюджета). | 008080105401L4670612 |  |  | 39.3693 | 32.7216 | 32.7216 | 6.6478
4.
| Итого |  | 0 | 0 | 2574.038 | 2494.878 | 2291.097 | 282.941 | 0
Управление ГОЧС
1. | Обеспечение функционирования АПК "Безопасный город" | 00603090810110340244 |  |  | 18069.4 | 10613 | 10613 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 125847.038 | 108196.788 | 81489.107 | 29489.941 | 25439.1

## дорожный фонд (2)
Таблица 3
Информация по принятым обязательствам в 2020 году, исполнение которых подлежит в 2021 году за счет средств дорожного фонда
| Администрация города | [8 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Наименование расходов | КБК | Доп.КР | Код цели | 2020 год |  |  |  | Сумма потребности в 2021 году | Примечания*
[5 empty] | Доведенные лимиты | Принятые обязательства | Кассовый расход | Неисполненные обязательства
1. | Капитальный ремонт автомобильного моста через р.Зея г.Благовещенск, Амурская область | 002040902101S7480244 (Обл.) | 000 | ОБ-44 | 23568.91 | 23568.91 | 0 | 23568.91 | Реализовано в рамках соглашения на 2021 год в пределах доведенных лимитов | Приостановка работ, в связи с необходимостью решения вопроса по прохождению госэкспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (внесение изменений в законодательство). ООО "Петромоделинг проект" г.Москва, М/к № 0564/2019 от 05.12.2019 выполнение ПИР по объекту "Капитальный ремонт автомобильного моста через р.Зея г.Благовещенск, Амурской обл.". Выполнение по условиям контракта должно было быть 31.08.2020.
|  | 002040902101S7480244 (Гор.) | 000 | ОБ-44 | 1504.4 | 1504.4 | 0 | 1504.4
| Итого |  |  |  | 25073.31 | 25073.31 | 0 | 25073.31 | 0
* - пояснить причины неисполнения принятых обязательств
Первый заместитель мэра города Благовещенска
И.В. Берлинский
(подпись)
Исполнитель
Михайлова Стелла Владимировна Начальник финансового отдела администрации города Благовещенска 8 (4162) 595-637

## мбт
Таблица 2
Информация по принятым обязательствам в 2020 году, исполнение которых подлежит в 2021 году за счет целевых остатков на 01.01.2021
(средства областного и доля софинансирования из городского бюджета)
| Администрация города | [10 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Наименование расходов | КБК | Доп. КР | Код цели | 2020 год |  |  |  | Сумма потребности в 2021 году, в том числе: |  |  | Примечания**
[5 empty] | Доведенные лимиты | Принятые обязательства | Кассовый расход | Неисполненные обязательства | Всего | Средства областного бюджета * | Доля софинансирования из городского бюджета
1. | Замена котла на котельной 74 квартала г.Благовещенска | 002050203101S7400244 (Обл.) | 000 | ОБ-34 | 31229.75 | 31229.75 | 30295.3 | 934.45 | 934.45 | 934.45 |  | В связи с эпидемиологической обстановкой. Нехватка квалифицированного рабочего персонала. ООО Котельный завод "Промкотлснаб" г.Барнаул, м/к № 72/2020 от 06.07.2020 выполнение работ по замене котла на котельной 74 кв.г.Благовещенск. Выполнение по условиям контракта должно было быть 20.12.2020.
|  | 002050203101S7400244 (Гор.) | 000 | ОБ-34 | 1 993,4 | 1 993,4 | 1933.74 | 59.65 | 59.65 |  | 59.65
| Итого |  |  |  | 31229.75 | 31229.75 | 32229.04 | 994.1 | 994.1 | 934.45 | 59.65
* - с приложением копии обращения в профильное министерство (ведомство) о потребности в средствах в 2021 году
** - пояснить причины неисполнения принятых обязательств

## Городские
Приложение
Таблица 1
Информация по принятым обязательствам в 2020 году, исполнение которых подлежит в 2021 году за счет остатков на 01.01.2021
(средства городского бюджета)
тыс.руб.
№ п/п | Наименование расходов | КБК | Доп.КР | Код цели | 2020 год |  |  |  | Сумма потребности в 2021 году | Примечания *
[5 empty] | Доведенные лимиты | Принятые обязательства | Кассовый расход | Неисполненные обязательства
Администрация города
1. | Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск (1 очередь 1 пускогового комплекса участка № 5 в составе 3 этапа строительства объекта) | 002040608401S7110414 | 001 | 0 | 1492.4 | 0 | 0 | 0 | 1492.4 | Авторский надзор. Проектировщик отказался от заключения контракта.
2. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличная города Благовещенска (в т.ч. Проектные работы) | 00204090210140680414 | 003 | 0 | 5260.3 | 5260.3 | 0 | 5260.3 | 5260.3 | Задержка подрядчиком срока выполнения работ 1 этапа проектирования (разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта). ООО "ЦАН" г.Якутск, м/к № 0119/2020 от 22.05.2020 на выполнение ПИР по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличная города Благовещенска". 1 этап. Выполнение по условиям контракта должно было быть 01.12.2020г.
3. | Сливная станция с. Садовое, Амурская область | 00205020310140660414 | 009 | 0 | 4535.2 | 4535.2 | 0 | 4535.2 | 4535.2 | Приостановка работ в связи с несвоевременной выдачей АО"АКС" технических условий на водоснабжение и водоотведение. ООО "Производственная компания" г.Новочеркасск, м/к № 0048/2020 от 03.04.2020 выполнение проектных работ по объекту "Сливная станция с. Садовое, Амурская область". Выполнение по условиям контракта должно было быть 10.12.2020г.
4. | Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г.Благовещенск, Амурская область | 00205020310140840414 | 013 | 0 | 7658.2 | 7658.2 | 0 | 7658.2 | 7658.2 | Приостановка работ в связи с отсутствием технических условий на теплоснабжение. ООО "Фортресс" г.Санкт-Петербург, м/к 0045/2020 от 07.04.2020г. на выполнение ПИР по объекту "Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г.Благовещенск, Амурская область". Выполнение по условиям контракта должно было быть 27.07.2020г.
5. | Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в Северном планировочном районе г.Благовещенск, Амурская область | 00207010410240730414 | 014 | 0 | 9050.2 | 9050.2 | 0 | 9050.2 | 9050.2 | Отказ ГАУ "Амургосэкспертиза" в проведении госэкспертизы проектной документации повторного использования в связи с несоответствием критерию аналогичности проектируемого объекта капитального строительства(приказ Минстроя России от 16.10.2018 № 662/пр.). ОАО "Проектно-изыскательский институт "Костромапроект" г.Кострома, м/к № 2019.0261 от 15.07.2019 на выполнение ПИР по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область». Выполнение по условиям контракта должно было быть 10.06.2020г.
| Итого |  |  |  | 27996.3 | 26503.9 | 0 | 26503.9 | 27996.3
Управление ЖКХ
1. | Оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение | 005 0503 0340160170 247 |  |  | 77207.3 | 68585.01 | 68585.01 | 2703.1 | 2703.1 | Согласно условий мун.контракта, оплата за поставленную электрическую энергию осуществляется в месяце, следующем за месяцем поставки. Документы от поставщика получены 19.01.2021 года. Погашение сложившейся кредиторской задолженности планируется за счет текущих лимитов, доведенных управлению в 2021 году.
2. | Расходы на обеспечение функций исполнительнораспорядительного, контрольного органа муниципального образования | 005 0505 0350100070 244 |  |  | 1656.11 | 1589.79 | 1589.79 | 0.19 | 0.19 | Согласно условий мун.контракта, оплата за услуги связи осуществляется в месяце, следующем за месяцем поставки. Документы от поставщика получены 11.01.2021 года. Погашение сложившейся кредиторской задолженности планируется за счет текущих лимитов, доведенных управлению в 2021 году.
| Итого |  |  |  | 78863.41 | 70174.8 | 70174.8 | 2703.29 | 2703.29
Управление культуры
1. | Субсидия на иные цели проведение текущего ремонта здания МБ им.Б.Машука (ул. Институтская, 10/2), поврежденного в результате чрезвычайной ситуации на территории города Благовещенск Амурской области ликвидация последствий ливневых дождей). | 00808010000010620612 |  |  | 2105.238 | 2105.238 | 1901.457 | 203.781 |  | В связи с изменением сметных работ была сэкономлена сумма в размере 203,78 тыс.руб., остаток не востребован,исполнению в 2021 году не подлежит
2. | Субсидия на иные цели на обеспечение и развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. | 008080105401L4670612 |  |  | 429.4307 | 356.9184 | 356.9184 | 72.5122 |  | В связи с проведением аукциона была сэкономлена сумма в размере 79,16 тыс. руб.,остаток не востребован, исполнению в 2021 году не подлежит
3. | Субсидия на иные цели на обеспечение и развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (софинансирование из городского бюджета). | 008080105401L4670612 |  |  | 39.3693 | 32.7216 | 32.7216 | 6.6478
4.
| Итого |  | 0 | 0 | 2574.038 | 2494.878 | 2291.097 | 282.941 | 0
Управление ГОЧС
1. | Обеспечение функционирования АПК "Безопасный город" | 00603090810110340244 |  |  | 18069.4 | 10613 | 10613 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 127503.148 | 109786.578 | 83078.897 | 29490.131 | 30699.59

## дорожный фонд
Таблица 3
Информация по принятым обязательствам в 2020 году, исполнение которых подлежит в 2021 году за счет средств дорожного фонда
| Администрация города | [8 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Наименование расходов | КБК | Доп.КР | Код цели | 2020 год |  |  |  | Сумма потребности в 2021 году | Примечания*
[5 empty] | Доведенные лимиты | Принятые обязательства | Кассовый расход | Неисполненные обязательства
1. | Капитальный ремонт автомобильного моста через р.Зея г.Благовещенск, Амурская область | 002040902101S7480244 (Обл.) | 000 | ОБ-44 | 23568.91 | 23568.91 | 0 | 23568.91 | 23568.91 | Приостановка работ, в связи с необходимостью решения вопроса по прохождению госэкспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (внесение изменений в законодательство). ООО "Петромоделинг проект" г.Москва, М/к № 0564/2019 от 05.12.2019 выполнение ПИР по объекту "Капитальный ремонт автомобильного моста через р.Зея г.Благовещенск, Амурской обл.". Выполнение по условиям контракта должно было быть 31.08.2020.
|  | 002040902101S7480244 (Гор.) | 000 | ОБ-44 | 1504.4 | 1504.4 | 0 | 1504.4 | 1504.4
| Итого |  |  |  | 25073.31 | 25073.31 | 0 | 25073.31 | 25073.31
* - пояснить причины неисполнения принятых обязательств
Первый заместитель мэра города Благовещенска
И.В. Берлинский
(подпись)
Исполнитель
Михайлова Стелла Владимировна Начальник финансового отдела администрации города Благовещенска 8 (4162) 595-637